- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 7»

(МАОУ СОШ № 7 г. Когалыма)

ПРИКАЗ

20.02.2023 № 129

г.  Когалым

О внедрении ФОП НОО, ООО, СОО и создании рабочей группы

На основании ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочие группы по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в следующем составе:

| Члены группы | ФОП НОО | ФОП ООО | ФОП СОО |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель - заместитель директора по УВР | Фокина Н.И. | Плотникова Т.В. | Останина Н.А. |
| Члены группы: заместители директора по УВР |  | Рослова Н.В. Овсянников А.А. | Самигуллин Л.Р. Рыжова А.А. |
| Члены группы: Руководители ШМО | Старикова Т.Н. Карасева М.Н. Бирюк Р.В. Рогожкина А.А. | Маковская О.М. Антонова О.В. Гаджимустафаева Т.Ш. Синько Е.А. Садовая Е.Л. | Бондаренко А.В. Полукарикова А.С. Дмитренко И.В. |
| Члены группы: учителя-стажисты, творческие учителя | Пушкарь Т.И. Редька Т.И. | Акбулдина З.А. Амин Н.А. Фарахова Е.Ю. | Присяжникова Е.В. Сикаченко Н.А. Ионга И.Н. Казаева К.В. Рузакова М.В. |
| Члены группы: педагог-психолог | Рябцева Е.Н. | Волкова Л.В. | Рябцева Е.Н. |
| Члены группы: учитель-логопед | Теребило Т.В. |  |  |
| Заместитель директора по ВР: | Баженова И.В. |  |  |

2. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 7 согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;

- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Руководителям ШМО - учителю русского языка и литературы Антоновой О.В., учителю математики Маковской О.М., учителю английского языка Синько Е.А., учителю биологии и химии Гаджимустафаеву Т.Ш., учителю истории и обществознания Тойбахтиной В.Ю., учителю физической культуры Дмитренко И.В., учителю ИЗО и черчения Садовую Е.Л., учителю начальных классов Стариковой Т.Н., учителю начальных классов Карасевой М.Н., учителю начальных классов Бирюк Р.В., учителю начальных классов Рогожкиной А.А. – провести заседания ШМО по изучению программ и предоставить протоколы заседаний ШМО в срок до 03.03.2023.

5. Заместителю директора по УВР Рословой Н.В. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО  в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор								     Т.А.Наливайкина

Н.В.Рослова, 2-32-63

Приложение 1

к приказу директора от 20.02.2023 № 129

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МАОУ СОШ № 7

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |  |  |  |
| Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | 20.02.2023 С 21.02.2023 по 02.03.2023 | Заместитель директора по УВР Рослова Н.В. Руководители ШМО | Обсуждение на заседании руководителей ШМО Обсуждение на заседаниях ШМО |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО | Февраль | Рабочие группы | Использование результата анализа программ на обобщающе-закрепляющем мероприятии |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | Январь | Богодух Е.Л., педагог- библиотекарь | Список учебников, утвержденный приказом директора школы |
| Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ | Март–август | Богодух Е.Л., педагог- библиотекарь | Закупленные учебники и пособия |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО | Февраль-май | Руководители рабочих групп | Проведены консуль-тации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП | Апрель Сентябрь | Руководители рабочих групп | Протоколы проведения родительских собраний |
| Примерное распределение учебной нагрузки педагогических работников | Апрель | Заместители директора по УВР | Тарификационный список |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП |  |  |  |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО | По мере необходимости | Рабочие группы | Протокол |
| Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки | Февраль | Рабочие группы | Доклад на педсовете |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Февраль – март | Рабочие группы Классные руководители | Аналитическая справка |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО | Март | Рабочие группы, | Проект ООП НОО |
| Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО | Март | Рабочие группы | Проект ООП ООО |
| Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО | Март | Рабочие группы | Проект ООП СОО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП |  |  |  |
| Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета | Вторая половина марта | Руководители рабочих групп | Протокол |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО | Апрель | Руководитель рабочей группы | Утвержденная ООП НОО |
| Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете | Май | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО | Май | Руководитель рабочей группы | Утвержденные ООП ООО, СОО |
| Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте | Апрель Август – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) |  |  |  |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО | Февраль | Члены рабочих групп | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март – август | Члены рабочих групп | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочих групп | Утвержденные ЛНА |